	ДИЈАГРАМ ТОКА
	ОПИС АКТИВНОСТИ
	СПРОВОЂЕЊЕ
	Пратећа документација

	
	
	Одговорно лице
	Рок за  спровођење
	

	
	
	
	
	

	
	· На основу Смјерница за средњорочно планирање, које доноси Генерални секретаријат Владе и Инструкција број 1 за израду Средњорочног плана рада републичког органа и Инструкција број 2 за израду Годишњег плана рада и Извјештаја о раду републичког органа, стручни савјетник за стратешко планирање и анализу доставља План рада за текућу годину свим ресорима, као и усвојени Средњорочни плана и образаце за израду планских докумената сви ресорима уз детаљну инструкцију и скретање пажње на најзначајније активности


	Стручни савјетник за стратешко планирање
	Фебруар текуће године за израду Нацрта средњорочног плана за период (н+2)

Јул текуће године за израду Нацрта годишњег плана рада за наредну годину
	Смјернице за средњорочно планирање

Инструкције број 1 и број 2 План рада за претходну годину;

Претходно усвојен Средњорочни план рада Министарства



	
	· Анализа реализованих активности планираних претходним планским документом и анализа степена извршења Плана рада за текућу годину,


	Сви ресори
	
	План рада за претходну годину;

Претходно усвојен Средњорочни план рада Министарства



	
	· Израда Извјештаја о раду ресора за претходну годину на прописаном обрасцу


	Сви ресори
	До 15. фебруара текуће године
	Извјештаји о раду ресора

	
	· Сачињавање Извјештаја о раду на бази достављених образаца из ресора
	Стручни савјетник за стратешко планирање
	До 20. фебруара текуће године
	Извјештај о раду Министарства за претходну годину

	
	· Израда кварталних извјештаја, обједињавање и разматрање на колегију
	сви ресори 

стручног савјетника за стратешко планирање

колегиј министарства
	До 30.априла

До 31.јула

До 30.септембра
	Обавјештење путем мејла упућено од стране стручног савјетника
Извјештаји ресора

Квартални извјештај

	
	· Прикупљање података за израду планова од ресора и сачињавање радне верзије средњорочног плана, односно годишњег плана рада

	Стручни савјетник за стратешко планирање

Сви ресори
	За средњорочне планове до краја фебруара текуће године за наредни трогодишњи период

За годишњи план рада  за   наредну годину до краја јула текуће године
	Приједлози ресора за планове рада
Радна верзија планских докумената



	


	· Анализа приједлога ресора и контрола степена усаглашености приједлога за стратегијама и политикама Владе РС
	Секретар

Колегиј министарства

министар
	
	

	
	· Израда нацрта планских докумената на бази коригованих радних докумената након колегија 
	Стручни савјетник за стратешко планирање


	За средњорочне планове до краја фебруара текуће године за наредни трогодишњи период

За годишњи план рада  за   наредну годину до краја јула текуће године
	Нацрти планских докумената

	
	· Усаглашавање планских докумената са ДОБ-ом
	Стручни савјетник за стратешко планирање

Начелник одјељења за финансијско-рачуноводствене послове
	Крај јула текуће године
Крај децембра текуће године
	Усаглашени плански документи

	
	· Достављање плансог документа усаглашеног са ДОБ-ом свим ресорима ради додатне контроле
	Секретар

Помоћници

Начелници

Стручни савјетник за стратешко планирање
	Крај јула текуће године

Крај децембра текуће године
	Усаглашени плански документи

	
	· Донесени плански документи

· Достава усвојених докумената Генералном секретаријату Владе -Одјељењу за стратешко планирање
	Министар

Стручни савјетник за стратешко планирање
	Јануар/

фебруар  наредне године
	Средњорочни план рада

Годишњи план рада

Извјештај о раду

	
	
	
	
	




ПОЧЕТАК





Обављање припремних радњи





Приједлози ресора за планове рада за трогодишњи средњорочни, односно годишњи период





Извјештаји о раду ресора





Извјештај о раду МЕР за претходну годину





Квартални извјештаји





Израда радне верзије планских докумената











Израда нацрта планских докумената





Усаглашавање планских докумената са ДОБ-ом





Донесени плански документи и извјештај о раду





КРАЈ








