	Организациона јединица   СЕКРЕТАРИЈАТ

	Образац за праћење ризика

	Редни број
	Пословни процес 
	Опис ризика 
	Врста одговора на ризик
	Да ли је ризик реално рангиран 
	Да ли предузете мјере дају резултат и у ком обиму
	Одговорна особа
	Рок за извршење
	Тренутно стање
	Коментари и проблеми

	МЕР 0.1.


	Израда планских докумената Министарства и извјештаја о раду
	Непотпуни и нетачни улазни подаци; Недостатак квалитетних анализа економских кретања и процјене утицаја кретања на дјелатности из надлежности овог министарства, промјена законског оквира.
	Смањивање ризика
	Не, потребно га је ревидовати 

Резидуални ризик је већи од оног што смо претходно процијенили


	Не – кашњење у изради докумената 
	Службеник за стратешко планирање и анализу за сачињавање планских докумената, руководиоци ресора за достављање потребних информација и планова рада ресора, односно извјештаја о раду у дефинисаним роковима 
	31.јул 2026. године
	У Регистру ризика у PIFC апликацији унесене су потребне корекције везано за рангирање утврђеног ризика и додатне мјере које је неопходно спровести у циљу смањења ризика
	

	МЕР 0.5.
	Израда буџета/ребаланса буџета Министарства


	Буџет није планиран у складу са стварним потребама
	смањивање/ублажавање ризика
	Потребно је преиспитати ранг ризика
	Не- степен извршења буџета у односу на план би требао да буде 
	Буџетске захтјеве посебно приликом израде приједлога за ребаланс буџета додатно анализирати узимајући у обзир реалне рокове за реализацију активности за које се планирају буџетска средства
	III квартал 2026. године
	У регистар су унијете корекције везано за резидуални ниво ризика и ниво ризика након предузетих мјера.
	

	МЕР 0.5.
	Обрачун плата и накнада

	непостојање потребних података за обрачун зарада и накнада/ недостатак потребних средстава
	Прихватање ризика
	Потребно је ревидовати ранг ризика – са ниског на средњи
	У дијелу који је односи на побољшање  комуникације са другим организационим јединицама када је у питању достављање података везаних за обрачун плата, мјере дају очекивани резултат
	Начелник/руководилац одјељења за финансијско-рачуноводствене послове
	31.3.2026. године
	Извршене су корекције у дијелу који се односи на додатне контроле када су у питању обрачуни везани за рад комисија.


	/


Датум: 12.1.2026. године                                                                                           Руководилац организационе  јединице:____________________________

