	Организациона јединица   СЕКРЕТАРИЈАТ

	Образац за праћење ризика

	Редни број
	Пословни процес 
	Опис ризика 
	Врста одговора на ризик
	Да ли је ризик реално рангиран 
	Да ли предузете мјере дају резултат и у ком обиму
	Одговорна особа
	Рок за извршење
	Тренутно стање
	Коментари и проблеми

	МЕР 0.1.


	Израда планских докумената Министарства и извјештаја о раду
	Непотпуни и нетачни улазни подаци; Недостатак квалитетних анализа економских кретања и процјене утицаја кретања на дјелатности из надлежности овог министарства, промјена законског оквира.
	Смањивање ризика
	Не, потребно га је ревидовати 

Резидуални ризик је већи од оног што смо претходно процијенили

-вјероватноћа =4

Утицај 4

Висок ризик (16)

Приоритет - висок

	Предузете мјере не дају очекивани резултат јер није било могуће организовати састанке са ресорима, а размјена информација путем електронске  поште нису дале очекиване резултате што је заједно утицало на рокове доношења планских докумената
	Службеник за стратешко планирање и анализу за сачињавање планских докумената, руководиоци ресора за достављање потребних информација и планова рада ресора, односно извјештаја о раду у дефинисаним роковима 
	Нацрт средњорочног плана крај марта текуће године за наредни трогодишњи период,
Нацрт годишњег плана до 31.7. текуће године за наредну годину,

Извјештај о раду март текуће године за преходну годину

Плански документи реално планирани са високим степеном реализације свих планираних активности на крају посматраног периода
	У Регистру ризика и PIFC унесене су потребне корекције везано за рангирање утврђеног ризика и додатне мјере које је неопходно спровести у циљу смањења ризика
	На приједлог службеника за стратешко планирање и анализу извјештај о раду и реализацији планираних активности из годишњег плана рада ресори достављају након сваког квартала. Исто се обједињава у заједнички извјештај који се доставља министру и колегију министарства на упознавање и размартање

	МЕР 0.2.
	Израда буџета/ребаланса буџета Министарства
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕР 0.4.


	Набавка роба и услуга


	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕР 0.5.
	Обрачун плата и накнада
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕР 0.6. 
	Израда финансијских извјештаја
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕР 0.7.
	Финансијско управљање и контрола
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕР 0.8. 
	Издавање и обрачунавање налога за службена путовања
	
	
	
	
	
	
	
	

	МЕР 0.9.
	путовања
	
	
	
	
	
	
	
	


Датум:______________________                                                          Руководилац организационе  јединице:____________________________

